## DOCUMENTO DE PRESUPUESTO

## 1. Datos Generales del Proyecto

- Nombre del Proyecto: GRH solutions

- Gerente del Proyecto:

José Ángel Videz Díaz

Juan Diego García Gamez

Miguel Andrés Ballesteros Flórez

Deiby Santiago Forero Forero

Juan Sebastián Rodríguez Díaz

- Fecha de Inicio:

- Fecha Estimada de Finalización:

- Versión del Presupuesto: 0.1

- Fecha de Actualización:

- Cantidad de Recursos Asignados:

- Tiempo del Desarrollo en Meses:12

## 2. Presupuesto Inicial Estimado

| Categoría | Descripción | Costo Estimado ($) |
| --- | --- | --- |
| Equipo De Desarrollo | Desarrollo, QA, PM, UI, Arquitecto | $153.440.000 |
| Infraestructura | Servidores, bases de datos | $4.080.000 |
| Licencias y Software | Herramientas y plataformas | $4.100.000 |
| Equipos y Hardware | Computadoras, periféricos | $23.000.000 |
| Costos operativos | Impuestos | $4.900.000 |
| Costos Operacionales | Energía, internet, alquiler,Agua, Basura, gas, Teléfono | $33.300.000 |
| Salud/Pensión | salud, pensión, Arl, Caja de compensación | $21.000.000 |
| Total Estimado |  | $243.820.000 |

## 3. Estructura de Costos por Hora del Equipo del Proyecto

| Rol | Tarifa por Hora ($) | Horas Estimadas | Cantidad de Recursos | Costo Total ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollador Junior | $7,823 | 2,078 | 4 | $64.940.000 |
| Arquitecto | $12,000 | 623 | 1 | $7.500.000 |
| Diseñador | $12,000 | 623 | 1 | $7.500.000 |
| Scrum Master | $16,800 | 2,494 | 1 | $42,000,000 |
| Tester Qa | $16,800 | 1,871 | 1 | $31,500,000 |
| Totales | $65.423 | 7.689 | 8 | $153,940,000 |

## 4. Costos Reales y Control de Desviaciones

| Categoría | Costo Estimado ($) | Costo Real ($) | Desviación ($) | % Variación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo De Desarrollo | $153,940,000 | $153,940,000 | $0 | 0,00% |
| Infraestructura | $4.080.000 | $4.141.200 | $61,200 | 1,5% |
| Licencias y Software | $4.100.000 | $4.100.000 | $0 | 0,00% |
| Equipos y Hardware | $23.000.000 | $26.000.000 | $3.000.000 | 13,04% |
| Costos operativos | $4.900.000 | $5.145.000 | $245,000 | 5% |
| Costos Operacionales | $33.300.000 | $34.299.000 | $999,000 | 3% |
| Salud/Pensión | $21.000.000 | $21.000.000 | $0 | 0,00% |
| Total | $244,320,000 | $248,625,200 | $4,305,200 |  |

## 5. Justificación de Desviaciones

- Causas de las desviaciones presupuestarias:

Infraestructura: El aumento en los pagos mensuales de servidores se debe a la necesidad de alquilar servidores adicionales para garantizar la escalabilidad y el rendimiento del sistema antes del lanzamiento. A medida que el proyecto avanza, se ha requerido mayor capacidad de procesamiento y almacenamiento, lo que ha implicado un aumento en la renta mensual de los servidores.

Equipos y Hardware: El aumento en los costos mensuales está relacionado con el soporte técnico necesario para los equipos del área de desarrollo. Aunque no se requiere la compra de más equipos, se ha contratado soporte especializado para garantizar que los equipos actuales estén correctamente configurados.

Costos Operativos: Hemos observado un incremento en los costos relacionados con los impuestos de la empresa, los cuales incluyen la DIAN, la Industria y Comercio, y la Cámara de Comercio. Este aumento se debe principalmente a una actualización en las tarifas impositivas a nivel nacional y local, así como a la implementación de nuevos requerimientos fiscales establecidos por las autoridades competentes.

Costos Operacionales: El aumento en los costos operacionales se debe a la variabilidad en el consumo de servicios públicos, como electricidad y agua, que son necesarios para el funcionamiento de la empresa. Dado que estos costos pueden fluctuar cada mes dependiendo de la demanda de recursos y el uso intensivo de los equipos.

- Acciones correctivas tomadas:

Capacitar al personal: El equipo de desarrollo o el personal encargado del uso y mantenimiento básico de los equipos puede reducir significativamente los costos asociados con reparaciones innecesarias o mal uso de los dispositivos.

Ampliar garantías: Evaluar la posibilidad de negociar contratos de soporte técnico con proveedores que incluyan reparaciones y mantenimiento cubiertos por un precio fijo anual, lo que podría reducir los gastos inesperados.

- Impacto en el cronograma y alcance del proyecto:

Aunque los gastos en servicio técnico representan una parte de los costos operacionales, su impacto en el proyecto de software es limitado, ya que estos gastos son previsibles y gestionables. Al implementar prácticas preventivas y un adecuado uso de los equipos, podemos minimizar la frecuencia y magnitud de las reparaciones

## 6. Flujo de Caja y Plan de Pagos

| Fecha de Pago | Concepto | Monto ($) | Estado (Pendiente/Pagado) |
| --- | --- | --- | --- |
| 15/01/2025 | Bancolombia préstamo | 9.500.000 | Pendiente |
| 15/02/2025 | Bancolombia préstamo | 9.500.000 | Pendiente |
| 15/03/2025 | Bancolombia préstamo | 9.500.000 | Pendiente |
| 15/04/2025 | Bancolombia préstamo | 9.500.000 | Pendiente |
| 15/05/2025 | Bancolombia préstamo | 9.500.000 | Pendiente |
| 15/06/2025 | Bancolombia préstamo | 9.500.000 | Pendiente |
| 15/07/2025 | Bancolombia préstamo | 9.500.000 | Pendiente |
| 15/08/2025 | Bancolombia préstamo | 9.500.000 | Pendiente |
| 15/09/2025 | Bancolombia préstamo | 9.500.000 | Pendiente |
| 15/10/2025 | Bancolombia préstamo | 9.500.000 | Pendiente |
| 15/11/2025 | Bancolombia préstamo | 9.500.000 | Pendiente |
| 15/12/2025 | Bancolombia préstamo | 9.500.000 | Pendiente |

## 7. Análisis de Riesgos Financieros

- Principales riesgos financieros identificados:

Sobrecostos en el desarrollo: La complejidad técnica del proyecto, cambios en los requisitos del cliente, o el uso de tecnologías no previstas podrían generar costos adicionales, superando el presupuesto inicialmente estimado.

Retrasos en los pagos del cliente: Si el cliente no realiza los pagos en los tiempos acordados, la empresa podría enfrentar dificultades para cubrir los costos operativos relacionados con el proyecto, afectando el flujo de caja.

Riesgo de sobrecarga de recursos: La asignación de personal clave o recursos técnicos para este proyecto podría generar costos adicionales si el tiempo de desarrollo se extiende más allá de lo inicialmente planificado.

- Estrategias de mitigación:

Establecimiento claro de alcance y plazos: Definir desde el inicio el alcance del proyecto, los plazos de entrega y los hitos, asegurando que cualquier cambio en estos elementos esté debidamente documentado y justificado para evitar desviaciones en el presupuesto.

Negociación de pagos anticipados o plazos más ajustados: Establecer acuerdos claros con el cliente sobre los plazos de pago, buscando negociaciones para pagos parciales a medida que se alcanzan hitos, de manera que se asegure un flujo de caja constante durante el desarrollo del proyecto.

Gestión eficiente de recursos: Asignar el personal adecuado para cada fase del proyecto, evitando sobrecargar recursos clave y realizando un seguimiento detallado de las horas trabajadas para detectar desviaciones a tiempo.

- Impacto potencial en el presupuesto:

Variación en los ingresos: Si el cliente no cumple con los plazos de aprobación o si el alcance cambia durante el proyecto, el presupuesto inicial podría no ser suficiente para cubrir los costos adicionales derivados de estos cambios, afectando el margen de ganancia.

Incremento en los costos operativos: Los sobrecostos derivados de la implementación de nuevas funcionalidades, la incorporación de tecnología no prevista o el aumento en la duración del proyecto podrían aumentar significativamente el presupuesto inicial.

Retrasos en pagos: La falta de pagos a tiempo por parte del cliente podría generar problemas de liquidez para la empresa, requiriendo financiamiento adicional o cambios en los plazos de pago con proveedores y recursos externos.

## 8. Observaciones y Recomendaciones

- Lecciones aprendidas:

- Recomendaciones para futuros proyectos:

9. Validación de proveedores

- Infraestructura(Servidor, Base de datos): Donde en el siguiente link: Create estimate: Configure Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility), el cual es una calculadora de precios, donde segun los precios ofrecidos por aws, donde la “Db cluster configuration option” es igual a “Amazon DocumentDB Standard” con solo una instancia en db.t3.medium (la configuración más baja) por 730 horas al mes.

- Licencias y Software(Herramientas y plataformas): Donde copilot pro para los 4 contratados para el desarrollo, da un valor total de $330.000 pesos colombianos: Plan y precios de Copilot Pro: características premium de IA y últimos modelos I Microsoft Store.

Para la licencia de 1Password usaremos la licencia empresarial que tiene un valor a 8 USD($33.160,00 pesos colombianos) Planes de precios para el mejor administrador de contraseñas | 1Password.

Para la licencia de office usaremos la licencia familiar por un año, estaríamos pagando para esta licencia $45999 pesos colombianos por mes. Comparar todos los planes de Microsoft 365 (anteriormente Office 365): Microsoft Store.

- Equipos y Hardware(Computadoras, periféricos): Cada programador va a recibir un Lenovo IdeaPad Slim 3, la cual cada una va a tener un valor de $2.400.000 pesos colombianos, esto da un total de 12.000.000, Computador Portátil LENOVO 15.6" Pulgadas IdeaPad Slim 3.

En periferics, lo que equivale a monitor(Monitor HP 24" Pulgadas V24V FHD Plano Negro), mouse(Mouse HP Inalámbrico Óptico 150 Negro), mouse pad(Pad Mouse ESENSES), lo que da un total de $2.659.000 pesos colombianos.

Documento de presupuesto anual:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DkCz6N1jf941zYiWMoy2p0FEqAyKTtlce3o1hmHjXQ0/edit?usp=sharing