## Entregables
Nombre del proyecto |  |  | Avance de Entregas | 50.69% | Actividades y Entregables | 10/30 completadas
✓ | Fecha de Entrega | Tipo | Estado | % Avance | Descripción | Validación
TRUE | 2024-12-06 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Formato de proyecto | ¿el formato de proyecto cuenta con nombre proyecto, objetivo general, objetivos especí­ficos, planteamiento del problema, pregunta problema, alcance del proyecto y justificación?
TRUE | 2024-12-06 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Mapa de procesos | ¿El mapa de procesos está claramente delineado, con una representación visual adecuada y con las interacciones entre las diferentes fases del proyecto bien definidas?
TRUE | 2024-12-06 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Recolección de información | ¿La recolección de información está bien planificada, con fuentes confiables y adecuadas a los objetivos del proyecto?
FALSE | 2024-12-06 | Documentación Técnica | En proceso | 85% | Requisitos funcionales | ¿Los requerimientos funcionales están bien definidos y documentados de manera que puedan ser comprendidos por todos los involucrados en el proyecto?
FALSE | 2024-12-06 | Documentación Técnica | En proceso | 85% | Requisitos funcionales | ¿Los requerimientos funcionales cubren todas las necesidades esenciales del proyecto, de manera clara y detallada?
TRUE | 2024-12-06 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Requisitos no funcionales | ¿Los requerimientos no funcionales están bien especificados, considerando aspectos como rendimiento, seguridad y usabilidad?
TRUE | 2024-12-06 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Requisitos no funcionales | ¿Los requerimientos no funcionales están alineados con las expectativas de los usuarios y el contexto del proyecto?
TRUE | 2024-12-06 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Casos de uso | ¿Los casos de uso están claramente documentados con los actores involucrados, flujos principales y alternativos?
TRUE | 2024-12-06 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Casos de uso | ¿Los casos de uso cubren todos los escenarios necesarios para garantizar que el sistema funcione correctamente según los requerimientos?
TRUE | 2024-12-06 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Casos de uso extendidos | ¿Los casos de uso extendidos están bien definidos, con flujos alternativos y excepcionales documentados de manera clara y detallada?
TRUE | 2024-12-06 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Casos de uso extendidos | ¿Los casos de uso extendidos cubren todas las situaciones excepcionales que podrían ocurrir durante la interacción con el sistema?
FALSE | 2024-12-06 | Documentación Técnica | En proceso | 85% | Mockups | ¿Los mockups están correctamente elaborados, reflejando de manera fiel las interfaces del sistema según los requerimientos del proyecto?
FALSE | 2024-12-06 | Documentación Técnica | En proceso | 85% | Mockups | ¿Los mockups incluyen todos los elementos visuales necesarios, como botones, campos de entrada y menús, para representar correctamente la funcionalidad del sistema?
TRUE | 2024-12-06 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Control de versiones | ¿La documentación está organizada y versionada adecuadamente en un repositorio de Git?
FALSE | 2025-04-05 | Documentación Técnica | En proceso | 50% | Ficha tecnica | ¿La ficha técnica está bien organizada, con información clara y concisa que facilita la comprensión de los aspectos técnicos del proyecto?
FALSE | 2025-04-05 | Documentación Técnica | En proceso | 40% | Estimación de costos | ¿La estimación de costos está bien detallada, cubriendo todos los recursos necesarios para cada fase del proyecto?
FALSE | 2025-04-05 | Documentación Técnica | En proceso | 40% | Estimación de costos | ¿La estimación de costos está justificada adecuadamente, considerando tanto los costos directos como indirectos del proyecto?
FALSE | 2025-04-05 | Documentación Técnica | Sin Iniciar | 0% | Diagrama de clases | ¿El diagrama de clases está claramente elaborado, mostrando las clases principales y sus relaciones?
FALSE | 2025-04-05 | Documentación Técnica | Sin Iniciar | 0% | Diagrama de clases | ¿Se identifican adecuadamente las dependencias entre las clases y sus interacciones?
FALSE | 2025-04-05 | Documentación Técnica | Sin Iniciar | 0% | Diagrama de despliegue | ¿El diagrama de despliegue refleja la topología física del sistema, incluyendo la interacción entre los diferentes componentes hardware/software?
FALSE | 2025-04-05 | Documentación Técnica | Sin Iniciar | 0% | Diagrama de Despliegue | ¿El diagrama de despliegue está alineado con los requerimientos no funcionales, como la seguridad, escalabilidad y rendimiento del sistema?
FALSE | 2025-04-05 | Codificación | Sin Iniciar | 0% | Prototipos | ¿El prototipo es una representación visual clara y efectiva de la experiencia de usuario final, permitiendo detectar posibles mejoras antes de la implementación final?
FALSE | 2025-04-05 | Codificación | Sin Iniciar | 0% | Prototipos | ¿El prototipo navegable está completamente funcional, permitiendo la interacción con las interfaces del sistema?
FALSE | 2025-07-07 | Codificación | Sin Iniciar | 0% | Base de Datos | ¿Se evidencia el uso de una construcción de base de datos usando Schema Validation?
FALSE | 2025-07-07 | Codificación | Sin Iniciar | 0% | Base de Datos | ¿Se evidencia el uso de base de datos a través de MongoDB CRUD Operations y aggregations?
FALSE | 2025-07-07 | Codificación | Sin Iniciar | 0% | Bases de datos | ¿Las contraseñas almacenadas en las bases de datos se encuentran encriptadas o cuentan con algún tipo de seguridad ?
FALSE | 2025-07-07 | Codificación | Sin Iniciar | 0% | Interfaces de Usuario | ¿Se evidencia la realización de FontEnd, utilizando Framework, con algún tipo de conección con la base de datos?
FALSE | 2025-07-07 | Codificación | Sin Iniciar | 0% | Integraciones | ¿Se ha implementado API REST?
FALSE | 2025-07-07 | Documentación Técnica | Sin Iniciar | 0% | Versionamiento | ¿Se evidencia la entrgts de trimestre a través de control de versiones?
FALSE | 2025-10-06 | Codificación | Sin Iniciar | 0% | Integraciones | ¿Se evidencia que el front end web consuma la API REST?
FALSE | 2025-10-06 | Codificación | Sin Iniciar | 0% | Integraciones | ¿Se evidencia el consumo de la API Rest con aplicaciones móviles.?
FALSE | 2025-10-06 | Documentación Técnica | Sin Iniciar | 0% | Integraciones | ¿Se implementa API REST documentada?
FALSE | 2025-10-06 | Documentación Técnica | Sin Iniciar | 0% | Prototipos | ¿Se cuenta con algún modelo de calidad?
FALSE | 2025-10-06 | Documentación Técnica | Sin Iniciar | 0% | Metodologia | ¿En el proyecto móvil se evidencia la aplicación de una metodología ágil?
FALSE | 2025-10-06 | Documentación Técnica | Sin Iniciar | 0% | Versionamiento | ¿Las entregas del trimestre a través del sistema de control de versiones?
FALSE | 2026-01-12 | Codificación | Sin Iniciar | 0% | Codificación | ¿Se cuenta con el desarrollo de la codificación al 100%?
FALSE | 2026-01-12 | Pruebas | Sin Iniciar | 0% | Pruebas de calidad | ¿Se ha usado alguna técnica de pruebas de software?
FALSE | 2026-01-12 | Implementación | Sin Iniciar | 0% | Plan de respaldo | ¿Cuenta con una forma de instalación, plan de respaldo, plan de migración y capacitación.?
FALSE | 2026-01-12 | Implementación | Sin Iniciar | 0% | Manuales | ¿Cuenta con manuales de instalación, técnico y de usuario?
FALSE | 2026-01-12 | Implementación | Sin Iniciar | 0% | Arquitectura en la nube | ¿Se evidencia aplicativo según el diseño de la arquitectura en UML?
FALSE | 2026-01-12 | Documentación Técnica | Sin Iniciar | 0% | Versionamiento | ¿Las entregas del trimestre a través del sistema de control de versiones?